## Planning
Projectplan Digitalisering Omgevingswet
Laatst bijgewerkt:
Versie: | [13 empty] | Financieel
[7 empty] | 2019 | 2020 |  |  |  | 2021
Nr |  | Activiteit |  | Producten | Toelichting | Met wie | dec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | 2020 | 2021
1 | Aansluiten op het DSO
1.1 |  | Omgevingsplan publiceren naar LVBB
STOP/TPOD naar ACC
STOP/TPOD naar PROD
1.2 |  | Toepasbare regels naar DSO
STTR naar pre-PROD
STTR naar PROD
1.3 |  | Vergunningaanvraag ontvangen vanuit DSO
STAM naar Zaaksysteem en VTH pre-PROD
STAM naar Zaaksysteem en VTH PROD
1.4 |  | Samenwerkvoorzieining
SWAPI's naar VTH samenwerkvoorzieing ACC
SWAPI's naar VTH samenwerkvoorzieing PROD
2 | VTH software implementeren
2.1 |  | Technisch (ACC)
Aansluiten aan VTH software
Mobiel gebruik
2.2 |  | Processen voor HH
Functioneel inrichten (checklisten)
testen
Trainen
Naar PROD
Gebruikersondersteuning
2.3 |  | Bestaande processen voor Zaaksysteem inrichten
Functioneel inrichten (zaaktypen)
Testen
Trainen
Naar PROD
Gebruikersondersteuning
2.4 |  | Samenwerken in de keten Regio …..
Casus met DL scenario 1: Watertoets apart
Casus met DL scenario 2: Samenloop (indienen bij LV)
Casus met DL scenario 3: Volgtijdelijk
Functionele inrichting PL
Trainen
Naar PROD
Gebruikersondersteuning
3 | Aanschaf en implementatie Toepasbare regelsoftware
3.1 |  | Orientatie en leren
Cursus VNG
Oreinteren sessies leveranciers
Samenstellen team en planning sessies
3.2 |  | Aanschaf en implementatie
Aanschaf software (evt pilot)
Inventarisatie te maken toepasbare regels
Planning maken regels
Oplevering regels
3.3 |  | Technisch
Aansluiten preprod
Testen
Aansluiten productie
4 | Aanschaf en Implementatie Plansoftware
4.1 |  | Orienteren en leren
Orienteren leveranciers incl demo's
Praktijkproef STOP
Keuze software leverancier
Leren annoteren
4.2 |  | Implementatie PLANsoftware
Aanschaf software
Maken deelplan
Tekenen geografieen (GML's)
4.3 |  | Technisch
Aansluiten preproductie
Testen
Aansluiten productie
5 | Aansluiten op Landelijke digitale voorzieningen
5.1 |  | Overheid.nl
Technische koppeling tussen KOOP en KCS
Publiceren van vergunningaanvragen en besluiten
5.2 |  | Digitale terinzagelegging
Exxellence vragen roadmap
Keuze DMS
5.3 |  | Mijnoverheid.nl
Technische koppeling tussen mijnoverheid.nl en PL (of KCS)
Functioneel berichtenverkeer
5.4 |  | Berichtenbox voor bedrijven
Technische koppeling tussen Bbvb en PL (of KCS)
Functioneel berichtenverkeer
6 | Landelijke ontwikkelingen volgen
6.1 |  | Kwartaal demonstraties AandeslagmetdeOmgevingswet
6.2 |  | Regionaal Overleg/trommelsessies
6.3 |  | Slagsessies